## Burndown
Всего тестов | 50
Дней на тестирование | 3
Дата | План (сколько осталось пройти) | Факт (осталость пройти)
2020-10-05 | 34 | 39
2020-10-06 | 18 | 37
2020-10-07 | 0

## Текущий статус по тестировщикам
| passed | failed | not executed
Катя Котова | 2 | 6 | 3
Ольга Белова | 2 | 5 | 2
Соня Александрова | 5 | 5 | 2
Маша Иванова | 2 | 5 | 4
Ирина Павлова | 2 | 4 | 1
Итого | 13 | 25 | 12
| passed | failed | unexecuted
Итого | 13 | 25 | 12

## Статистика по багам
Дата | Открыто багов | Закрыто багов | Осталось открыто | Зарыто всего
2020-10-05 | 15 | 2 | 13 | 2
2020-10-06 | 10 | 6 | 17 | 8
2020-10-07
Критичность | Количество |  | Статус | Количество
critical | 3 |  | open | 7
high | 6 |  | in progress | 10
meduim | 13 |  | closed | 8
low | 3
trivial | 0

## отчет на 6 октября
Отчет о тестировании
1. Краткое описание (проекта который тестировали)
Тестирование сайта GeekBrains командой из пяти инженеров по тестированию. Время отведенное на тестирование 3 дня.
2. Команда тестировщиков (список тех кто проводил тестирование ФИО и должность)
Инженеры по тестированию
Катя Котова | Ольга Белова | Соня Александрова | Маша Иванова | Ирина Павлова
3. Описание процесса тестирования (сколько было проверок, сколько пройдено (лучше в % от всех проверок), сколько дней на тестирование было)
На общее время тестирования в 3ри дня было запланировано 50 проверок. К концу 2го дня было пройдено 26%
4. Расписание (даты тестирования)
Даты проведения тестирования:
2020-10-05
2020-10-06
2020-10-07
5. Статус активностей тестирования и прогресс по сравнению с планом
в реальном - например есть план сколько кейсов нужно пройти в каждый день тестирования и например у вас 5 дней на тестирование - т е например на 3-й день вы можете сказать вы в плане? отстаете? идете вперед?
Более подробная информация на вкладке Burndown. Тестирование отстает от запланированных сроков, по состоянию на конец 2го дня не пройдено 74% проверок.
6. Факторы препятствующие прогрессу. (например есть баги высоких приоритетов. много кейсов не прошли по сравнению с планом, есть баги блокирующие тестирование)
вы указываете количество багов. которые влияют на выход продукта в релиз с указанием их серьезности\приоритета
Присутствуют незакрытые критические баги, 74% тест-кейсов не пройдено
7. Статистика по новым дефектам.
Более подробная информация на вкладке Статистика по багам. Открытыми остаются 7 багов, из них 1 - критический и 3 с высокой степенью важности!
8. Список новых дефектов.
Более подробная информация на вкладке Статистика по багам. На конец 2го дня тестирования присутствуют незакрытый критический баг: Отображается заголовок "FreshMeat" в блоке "Заголовок"
9. Статистика по всем дефектам
напишите список выявленных дефектов ( если делали в тмс - можно сюда разместить скрин выгрузки по дефектам из тмс - должно быть читаемо), проведите небольшой анализ сколько и в каких статусах и приоритетах у вас обнаружено дефектов - например 8 дефектов medium открыты. 1 дефект medium закрыт - у вас будут все дефекты открытые
Название бага | Критичность | Статус | Дата создания | Дата закрытия
Отображается заголовок "FreshMeat" в блоке "Заголовок" | critical | opened | 2020-10-05
Кнопка "Поиск" не отображается в меню для авторизованного пользователя | critical | closed | 2020-10-05 | 2020-10-05
Отображается число 29 вместо 20 во вторнике в блоке "Программа ваших изменений" | critical | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06
Перевернуты логотипы в блоке "Заголовок" на странице регистрации | high | opened | 2020-10-05
Текстовые блоки сьехали и перекрывают друг друга в блоке "В каких темах будем разбираться" | high | opened | 2020-10-05
Кнопка "Оставить заявку" ведет на хедер лендинга | high | opened | 2020-10-06
Кнопка "Избранное" не отображается в меню на странице "Регистрация" | high | in progress | 2020-10-06
Кнопка "Вход" не отображается в меню на странице "Регистрация" | high | in progress | 2020-10-06
Открываются некорректные соцсети в футере | high | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06
Кнопка "Избранное" не отображается в меню для авторизованного пользователя | medium | opened | 2020-10-06
Заголовок "Встречаемся в офисе Mail.ru Group в Москве" красного цвета в блоке "Программа ваших изменений" | medium | opened | 2020-10-06
Кнопка "Поиск" не отображается в меню на странице "Регистрация" | medium | in progress | 2020-10-05
Кнопка "Календарь" не отображается в меню на странице "Регистрация" | medium | in progress | 2020-10-06
Кнопка "Регистрация" не ведет на страницу "Регистрация" | medium | in progress | 2020-10-05
Не отображается видео-презентация в блоке "Что Вас ждет" | medium | in progress | 2020-10-05
Текст отображается не на русском языке в блоке "Форма регистрации" | medium | in progress | 2020-10-06
Логотипы GeekBrains и Mail.ru Group перевернуты в футере | medium | in progress | 2020-10-05
Наслаиваются изображения на текст в блоке "В каких темах будем разбираться?" | medium | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06
Блок воскресенье статическое число 25 смещено за дивайдер в блоке "Программа ваших изменений" | medium | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06
В разделе "Суббота" отсутствует заголовок, описание и ведущий в блоке "Программа ваших изменений" | medium | closed | 2020-10-06 | 2020-10-06
Блоки текста перекрывают блоки цифр в блоке "GeekBrains меняется вместе с вами!" | medium | closed | 2020-10-05 | 2020-10-05
По клику на ссылку "Лицензия" открывается страница с ошибкой | medium | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06
Текстовые блоки перекрывают друг друга в блоке "Что Вас ждет" | low | opened | 2020-10-06
Кнопка "Получить путеводитель" ведет на хедер лендинга | low | in progress | 2020-10-05
При наведении на "Начать изменения" текст на кнопке становиться белым в блоке "Форма регистрации" | low | in progress | 2020-10-06
10. Промежуточная оценка тестирования.
Исходя из данных результатов тестирования на конец 2го дня, можно сказать, что в срок полностью завершить тестирование и исправить все баги не удастся. За 2 дня было пройдено только 34% проверок, найдены и исправлены не все баги.
За 2 дня было выявлено 25 багов(это половина всех проверок по плану), на устранение которых потребуется больше времени, чем было запланировано.
11. Качество объекта тестировании.
сделайте заключение о качестве - т е рекомендуете выход в релиз функционала или нет - если нет напишите почему?
Выход в релиз не рекомендую, из-за незакрытых критических багов, а так же в связи с тем, что на конец 2го дня тестирования 74% проверок не пройдено.
12. Рекомендации.
если не рекомендуете выход в релиз - в этом пункте напишите что нужно сделать чтобы продукт вышел в релиз
Для выхода в релиз рекомендую исправить критические баги, провести ретест, а также пройти все непройденные проверки
13. Приложения
Метрики https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cLlyoXGqq2jDk3lqW3Oaoyne3NJd6ibKOjOtFx7P9jY/edit#gid=0